# 内蒙古电力集团（有限）责任公司

# 电网工程资料电子化移交管理标准（试行）

- 总则

- 为提高内蒙古电力（集团）有限责任公司（以下简称“公司”）电网工程资料移交的及时性和准确性，实现电网工程数据与生产数据集成，保证电网工程资料电子化移交工作高效、常态化运转，特制定本标准。

- 本标准适用于所属供电公司主配网基建/技改等工程资料电子化移交管理工作。

- 职责分工

- 公司生产技术部负责提出电网工程资料电子化移交管理要求和技术要求，是生产工程项目的项目管理部门，负责指导、监督、检查所属供电公司生产工程资料电子化移交工作。

- 公司工程建设部是基建工程项目的项目管理部门，负责指导、监督、检查所属供电公司基建工程资料电子化移交工作。

- 公司数字化部负责工程资料电子化移交相关信息系统的建设和维护。

- 公司供应链管理部负责管理、监督物资供应商提供设备电子文档及技术参数信息。负责组织物资供应商按要求粘贴实物ID标签及录入技术参数。

- 所属供电公司相关管理部门参照公司总部管理职责分工，负责本专业相关管理工作。

- 所属供电公司项目实施单位具体负责工程资料电子化移交工作。

- 所属供电公司运行维护单位负责工程资料电子化移交内容验收工作。

- 设计、施工、监理、建模单位、物资供应商等外部单位负责按照项目实施单位、物资部门要求配合开展工程资料电子化移交工作。

- 管理原则

- 电网工程电子化移交工作遵循“谁产生谁负责、谁经手谁负责、谁归口谁负责”原则，构建电网工程资料全生命周期管理链条，各单位按照职责分工负责相关数据在本环节的准确性和完整性。

- 工程资料电子化移交内容包括工程资料电子文档和设备信息两部分，其中工程资料电子文档由项目实施单位通过电子光盘移交运行维护单位；设备信息由项目实施单位通过生产精益化管理平台电子化移交模块移交运行维护单位。

- 工程资料电子化移交要加强工作统筹性和时效性，要将工程各参建单位工作责任落实到人。项目实施单位在工程施工（或分阶段施工）前1个月编制《工程资料电子化移交各参建单位人员信息表》（表A.1）并发送运行维护单位。

- 工程资料电子化移交过程中的安全防护执行公司信息网络安全管理要求。电网工程纸质资料移交按照公司有关管理规定执行，各单位须保证纸质资料、电子资料与工程实际情况一致。

- 工程资料电子文档移交

- 工程资料电子文档包括工程建设资料、试验调试报告、设备资料以及工程竣工图纸的电子版，详见《工程资料电子文档清单》（表A.2-A.4），各供电公司可根据需要扩充电子文档清单内容。

- 电子光盘要标记工程名称和移交时间，电子光盘内的文件按WINDOWS树型结构安排，子文件名称以《工程资料电子文档清单》中“编号+文件名”命名（例如：3.1.1.3安装使用说明书）。

- 项目实施单位组织设计、施工、监理单位收集、审核工程资料电子文档，通过电子光盘（至少2套）移交运行维护单位。电子文档移交过程以《工程资料电子文档移交单》（表A.5）作为管控手段。

- 项目实施单位组织各工程参建单位在工程施工（或分阶段施工）前7个工作日开始、跟随工程实施进度对工程资料电子文档进行收集整理。工程资料电子文档（除竣工图外）原则上由项目实施单位在投产前移交运行维护单位，竣工图在投产后1个月内移交运行维护单位。

- 工程资料电子文档移交流程及时间要求：

- ——物资供应商：按要求提供《工程资料电子文档清单》中供应商负责内容，存储到电子光盘中和设备同时到货。

- ——施工单位：工程投产（或分阶段投产）后将竣工图纸提交设计单位。按要求提供《工程资料电子文档清单》中施工单位负责内容。在工程投产前将工程资料电子文档（除竣工图外）提交项目实施单位。

- ——设计单位：按要求提供《工程资料电子文档清单》中设计单位负责内容。在收到施工单位提交的竣工图纸后15日内完成正式的工程竣工图纸电子版，提交项目实施单位。

- ——监理单位：按要求提供工程资料电子文档中监理单位负责内容，督促施工单位、设计单位按时提交电子版文件。

- ——项目实施单位：组织设计、施工、监理单位收集、审核工程资料电子文档，刻录成电子光盘移交运行维护单位。

- ——运行维护单位：在收到项目实施单位移交的工程资料电子文档电子光盘后15日内，审核确认资料与现场无误后由档案管理人员存档，并上传至生产精益化管理平台。

- 设备信息移交

- 设备信息包括生产精益化管理平台中台账结构、设备技术参数、图形信息以及设计、施工、监理信息。

- 项目实施单位组织设计、施工、监理单位、建模单位（如有）在生产精益化管理平台电子化移交模块中录入和审核相关设备信息，负责相关单位使用过程中的网络安全防护监督管理。

- 项目实施单位在工程施工（或分阶段施工）前1个月为设计施工单位或建模单位、监理单位分配生产精益化管理平台电子化移交模块使用权限并完成相关功能模块培训工作。工程资料设备信息移交过程以《工程资料设备信息移交单》（表A.5）作为管控手段。

- 设备信息移交流程及时间要求：

- ——物资供应商：按要求填写《工程资料电子化移交设备技术参数表》（表A.6），存储到电子光盘中和设备同时到货。当物资系统具备录入相关设备技术参数的条件时，在设备发货前3个工作日在物资系统中完成相关设备技术参数录入。

- ——设计单位或建模单位：工程施工（或分阶段施工）前7个工作日，在生产精益化管理平台电子化移交模块中新建《工程资料设备信息移交单》，录入电网工程项目新建或更新的台账结构，涉及图形变化时，绘制主配网图形信息，将设备信息提交施工单位或建模单位。

- ——施工单位或建模单位：工程投产（或分阶段投产）前9个工作日完成设备信息审核录入。扫描设备上的实物ID标签，关联实物ID编码与设备编码，审核从物资系统传递到生产精益化管理平台的设备技术参数。在生产精益化管理平台中录入设备技术参数，确保账实（设备台账信息、现场实物）及图实（图形信息、现场实物）一致。将设备信息提交监理单位（如项目无监理单位，提交项目实施单位）。

- ——监理单位：工程投产（或分阶段投产）前8个工作日完成设备信息审核。审核施工单位或建模单位提交的设备信息，确保账实及图实一致，审核后提交项目实施单位。负责监督物资供应商、设计施工单位或建模单位设备信息移交的质量进度。

- ——项目实施单位：工程投产（或分阶段投产）前7个工作日，审核监理单位提交的设备信息，确保账实及图实一致。将设备信息移交运行维护单位。

- ——运行维护单位：工程投产（或分阶段投产）前3个工作日内审核、验收项目实施单位提交的设备信息，补充运行维护单位、班组等信息，工程投产（或分阶段投产）后1个工作日内将相关设备台账转为运行状态。

- 生产、基建、物资等信息系统应完善数据接口，推动实现各系统设备信息同源共享，提升设备信息移交工作质效。

- 监督管理

- 工程资料电子化移交质量纳入电网工程生产验收管理，如电子文档和设备信息提交运行维护单位验收时存在问题，则视为工程验收缺陷，按照工程验收管理标准消缺整改。

- 所属单位在编制招标采购文件时，应提供工程资料电子文档清单、设备技术参数表及电子化移交工作要求，在签订合同时，应明确物资供应商、设计、施工、监理、建模单位（如有）等工程参建单位在工程资料电子化移交中的工作内容，规定各工程参建单位违约措施。

- 项目实施单位超过规定移交时间5个工作日仍未移交工程资料电子文档或设备信息，或项目实施单位移交内容存在错误退回后超过5个工作日仍未修改，运行维护单位可填写《工程资料电子化移交催交单》（表A.7）发送至项目实施单位对工程资料进行催交，并同步发送项目管理部门。

- 每年12月底，项目管理部门会物资部门组织项目实施单位对各参建单位（设计、施工、监理、物资供应商、建模单位）开展电网工程资料电子化移交工作质量评价（表A.8），作为后续承包商履约评价及招标采购的参考依据。

- 公司各部门、所属各单位应按照工程资料电子化移交管理要求，健全标准制度、优化工作流程、完善考核机制、责任落实到人，确保电网工程投运设备账实、图实一致。

- 附则

- 本标准起草人：胡耀东、薄宏斌、叶涛、张德强、杨建中、袁宝、李军、王森、安盛东、杨星盟、陈思、赵永贵、常沛昕、薛玮、许克、张鹏远、徐晨、徐伟云、董大明、胡弼程、杭鑫、梁发亮、慕佩良、王丛鑫、王慧君。

- 本标准由集团公司生产技术部负责解释。

- 本标准自发布之日起施行。

- 附录：

- 附录A  表单

- 附录B  术语定义

# （规范性附录）
表单

## 表A.1  工程资料电子化移交各参建单位人员信息表

工程名称：                                                 填表时间：

| 类型 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |
| 建模单位（如有） |  |  |  |
| 运行维护单位 |  |  |  |

## 表A.2  工程资料电子文档清单（输电部分）

| 序号 | 项目及标准 | 格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凭证、合同、协议 |  |  |
| 1.1 | 规划部门审批的路径及红线图 | CAD/PDF | 设计单位整理提供 |
| 1.2 | 塔基占地、青苗赔偿、走廊清理、交叉跨越、林木砍伐、房屋拆迁等协议、凭证 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 1.3 | 沿线有关单位来往的合同、协议 | WORD/PDF | 项目管理部门提供 |
| 1.4 | 电缆线路走廊及相关附属设施的占地、征地、补偿协议文件 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 2 | 设计变更资料 |  |  |
| 2.1 | 施工图会审纪要、记录 | WORD/PDF | 监理单位整理提供 |
| 2.2 | 设计变更通知单及一览表 | WORD/PDF | 设计单位整理提供 |
| 3 | 试验、调试报告 |  | 3.1-3.8物资供应商提供电子版，施工单位负责整理 |
| 3.1 | 导地线出厂试验报告 | WORD/PDF |  |
| 3.2 | 杆塔出厂试验报告 | WORD/PDF |  |
| 3.3 | 绝缘子出厂试验报告 | WORD/PDF |  |
| 3.4 | 金具出厂试验报告 | WORD/PDF |  |
| 3.5 | 线路避雷器出厂试验报告 | WORD/PDF |  |
| 3.6 | 通信光缆出厂试验报告 | WORD/PDF |  |
| 3.7 | 电缆及附件出厂试验报告 | WORD/PDF |  |
| 3.8 | 其他设备出厂试验报告 | WORD/PDF |  |
| 3.9 | 杆塔接地电阻试验报告 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 3.10 | 线路参数测试报告 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 3.11 | 电缆交接试验报告 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 4 | 设备资料 |  | 物资供应商提供电子版，施工单位负责整理 |
| 4.1 | 架空输电线路 |  |  |
| 4.1.1 | 杆塔单元 |  |  |
| 4.1.1.X | X代表：1.导地线、2.杆塔、3.绝缘子、4.金具、5.拉线、6.杆塔基础、7.接地装置、8.附属设施、9.防雷设施、10.架空线路在线监测 |  |  |
| 4.1.1.X.1 | 供货合同 | PDF |  |
| 4.1.1.X.2 | 技术参数 | WORD/EXECL/PDF | 录入模版详见《工程资料电子化移交设备技术参数表》 |
| 4.2 | 电缆线路 |  |  |
| 4.2.1 | 电缆接头单元 |  |  |
| 4.2.1.X | X代表：1.电缆本体、2.电缆终端接头、3.回流线、4.金属护层接地装置、5.电缆中间接头、6.终端避雷器、7.电缆监测装置 |  |  |
| 4.2.1.X.1 | 供货合同 | PDF |  |
| 4.2.1.X.2 | 技术参数 | WORD/EXECL/PDF | 录入模版详见《工程资料电子化移交设备技术参数表》 |
| 4.2.2 | 电缆隧道 |  |  |
| 4.2.2.X | X代表：1.工井单元、2.终端场(站)、3.隧道综合监控系统、4.故障指示器 |  |  |
| 4.2.2.X.1 | 供货合同 | PDF |  |
| 4.2.2.X.2 | 技术参数 | WORD/EXECL/PDF | 录入模版详见《工程资料电子化移交设备技术参数表》 |
| 5 | 竣工图 | 优先可修改CAD格式，其次PDF | 按设计院的图纸出版编号 |
| 5.1 | 架空线路部分竣工图 |  |  |
| 5.1.1 | 电气部分竣工图设计说明书及路径地形图 | CAD/PDF |  |
| 5.1.2 | 平断面定位图 | CAD/PDF |  |
| 5.1.3 | 杆塔明细表 | CAD/PDF |  |
| 5.1.4 | 电气部分综合图 | CAD/PDF |  |
| 5.1.5 | 电气部分设备材料表 | CAD/PDF |  |
| 5.1.6 | 光纤复合架空地线（OPGW）部分 | CAD/PDF |  |
| 5.1.7 | 结构部分竣工图设计说明书及附图 | CAD/PDF |  |
| 5.1.8 | 杆塔一览图及基础一览图 | CAD/PDF |  |
| 5.1.9 | 基础配置表及基础竣工图 | CAD/PDF |  |
| 5.1.10 | 杆塔竣工图 | CAD/PDF |  |
| 5.1.11 | 相序图 | CAD/PDF |  |
| 5.1.12 | 电网专题数据（杆塔地理坐标、特殊区域区划数据） | CAD/PDF |  |
| 5.2 | 电缆部分竣工图 | CAD/PDF |  |
| 5.2.1 | 竣工图设计说明书及附图 | CAD/PDF |  |
| 5.2.2 | 路径管网图 | CAD/PDF |  |
| 5.2.3 | 电缆敷设常规构筑物（电缆沟、槽、管、井、桥等）的土建结构竣工图 | CAD/PDF |  |
| 5.2.4 | 电缆敷设特殊构筑物（电缆隧道）的土建结构竣工图 | CAD/PDF |  |
| 5.2.5 | 电缆终端场（塔）的土建结构竣工图 | CAD/PDF |  |
| 6 | 竣工、验收文件 |  |  |
| 6.1 | 路径复测记录表 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 6.2 | 工程竣工报告 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 6.3 | 验收签证书 | WORD/PDF | 项目管理部门提供 |
| 6.4 | 工程验收检查及缺陷处理记录 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 6.5 | 工程竣工遗留缺陷验收汇总表 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 6.6 | 输变电工程移交生产交接书 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 6.7 | 交叉跨越物信息数据表 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 6.8 | 线路地理信息数据（境界与政区、注记、居民地、交通、水系、地貌、植被与土质等） | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 6.9 | 隐蔽工程中间验收记录 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 6.10 | 线路杆塔三维点云信息数据（需合同约定） | LAS | 施工单位整理提供 |

## 表A.3  工程资料电子文档清单（变电部分）

| 序 号 | 项目及标准 | 格式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计变更资料 |  |  |
| 1.1 | 一次部分图纸会审纪要 | WORD/ PDF | 监理单位提供 |
| 1.2 | 一次部分设计变更通知单及一览表 | WORD/EXCEL/CAD/PDF | 设计单位提供 |
| 1.3 | 二次部分图纸会审纪要 | WORD/PDF | 监理单位提供 |
| 1.4 | 二次部分设计变更通知单及一览表 | WORD/EXCEL/CAD/PDF | 设计单位提供 |
| 1.5 | 自动化部分图纸会审纪要 | WORD/PDF | 监理单位提供 |
| 1.6 | 自动化部分设计变更通知单及一览表 | WORD/EXCEL/CAD/PDF | 设计单位提供 |
| 1.7 | 通信部分图纸会审纪要 | WORD/PDF | 监理单位提供 |
| 1.8 | 通信部分设计变更通知单及一览表 | WORD/EXCEL/CAD/PDF | 设计单位提供 |
| 2 | 试验、调试报告 |  | 施工单位提供 |
| 2.1 | 电气一次设备 |  |  |
| 2.1.1 | 变压器交接试验报告 （含分接开关交接试验报告） | PDF |  |
| 2.1.2 | 断路器交接试验报告 | PDF |  |
| 2.1.3 | 隔离开关交接试验报告 | PDF |  |
| 2.1.4 | 电流互感器交接试验报告 | PDF |  |
| 2.1.5 | 电压互感器交接试验报告 | PDF |  |
| 2.1.6 | 电抗器交接试验报告 | PDF |  |
| 2.1.7 | 电容器交接试验报告 | PDF |  |
| 2.1.8 | 耦合电容交接试验报告 | PDF |  |
| 2.1.9 | 避雷器交接试验报告 | PDF |  |
| 2.1.10 | 高压电缆交接试验报告 | PDF |  |
| 2.1.11 | 绝缘子、母线交接试验报告 | PDF |  |
| 2.1.12 | 接地电阻交接试验报告 | PDF |  |
| 2.1.13 | GIS综合测试交接试验报告 | PDF |  |
| 2.1.14 | 油绝缘交接试验报告 | PDF |  |
| 2.1.15 | 管型母线电阻交接试验报告 | PDF |  |
| 2.1.16 | 密度继电器交接试验报告 | PDF |  |
| 2.1.17 | SF6气体交接试验报告 | PDF |  |
| 2.1.18 | 设备绝缘交接试验报告 | PDF |  |
| 2.1.19 | 压力继电器检验报告 | PDF |  |
| 2.1.20 | 气体继电器检验报告 | PDF |  |
| 2.1.21 | SF6气体继电器检验报告 | PDF |  |
| 2.1.22 | 消弧（接地变）装置交接试验报告 | PDF |  |
| 2.1.23 | 防雷接地试验报告 | PDF |  |
| 2.1.24 | 接地网试验报告 | PDF |  |
| 2.2 | 继电保护、安自装置及二次回路调试报告 | PDF |  |
| 2.3 | 自动化设备及四遥调试报告 | PDF |  |
| 2.4.X | X代表：光端机、程控调度交换机、通信数据网设备、IAD设备 |  |  |
| 2.4.X.1 | 通信设备调试报告 | PDF |  |
| 2.5 | 五防装置调试报告 | PDF |  |
| 2.6 | 电气仪表现场检验报告 | PDF |  |
| 3 | 设备资料 |  | 物资供应商提供电子版，施工单位负责整理 |
| 3.1 | 电气一次设备 |  |  |
| 3.1.1 | 主变压器 |  |  |
| 3.1.1.1 | 供货合同 | PDF |  |
| 3.1.1.2 | 铭牌照片 | PDF |  |
| 3.1.1.3 | 安装使用说明书 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.1.1.4 | 技术说明书 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.1.1.5 | 出厂试验报告 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.1.1.6 | 技术参数 | WORD/EXECL/PDF | 录入模版详见《工程资料电子化移交设备技术参数表》 |
| 3.1.1.7 | 厂家图纸 | PDF |  |
| 3.1.1.8 | 合格证 | PDF |  |
| 3.1.1.9 | 短路承受能力计算报告 | PDF |  |
| 3.1.X | X代表：2.站（厂）用变压器/柜3.中性点直流偏磁抑制装置4.主变中性点接地成套装置5微机消弧消谐选线综合装置6.小电阻接地成套装置7.消弧线圈装置8.熔断器9.绝缘子10.断路器11.电压互感器12.电流互感器13.组合式互感器14.隔离开关15.独立接地刀闸16.独立式避雷器17.组合电器18.电容器19.电抗器20.穿墙套管21.母线22.高压开关柜23.防雷设施24.站内电力电缆25.串联补偿装置26.并联电容器装置27.静止无功补偿装置28.调相机及辅助设备29.滤波器30.阻波器 |  |  |
| 3.1.X.1 | 供货合同 | PDF |  |
| 3.1.X.2 | 铭牌照片 | PDF |  |
| 3.1.X.3 | 安装使用说明书 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.1.X.4 | 技术说明书 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.1.X.5 | 出厂试验报告 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.1.X.6 | 技术参数 | WORD/EXECL/PDF | 录入模版详见《工程资料电子化移交设备技术参数表》 |
| 3.1.X.7 | 厂家图纸 | PDF |  |
| 3.1.X.8 | 合格证 | PDF |  |
| 3.2 | 电气二次设备 |  |  |
| 3.2.X | X代表：1.继电保护、2.安全自动装置、3.综合自动化(厂站端)、4.在线监测系统、5.站(所)用电源系统、6.公用及辅助设备。 |  | 按照类型继续细分，如继电保护下，细分线路保护装置、线路保护测控装置、母线保护装置等。 |
| 3.2.X.1 | 供货合同 | PDF |  |
| 3.2.X.2 | 铭牌照片 | PDF |  |
| 3.2.X.3 | 安装使用说明书 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.2.X.4 | 技术说明书 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.2.X.5 | 出厂试验报告 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.2.X.6 | 技术参数 | WORD/EXECL/PDF | 录入模版详见《工程资料电子化移交设备技术参数表》 |
| 3.2.X.7 | 厂家图纸 | PDF |  |
| 3.2.X.8 | 设备检验报告 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.2.X.9 | 版本/参数配置说明书 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.2.X.10 | 设备电磁兼容性试验报告 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.2.X.11 | 维修手册 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.2.X.12 | 质保书 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.2.X.13 | 五防闭锁逻辑表（五防装置额外提供） | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.2.X.14 | 编码锁配置说明（五防装置额外提供） | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.2.X.15 | 闭锁软件逻辑库和数据库光盘（五防装置额外提供） | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.2.X.16 | 防误装置闭锁逻辑的设计说明（五防装置额外提供） | WORD/PDF |  |
| 3.2.X.17 | 日常维护说明书（监控系统额外提供） | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.2.X.18 | 使用和操作说明书（监控系统额外提供） | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.2.X.19 | 内部规约说明书（监控系统额外提供） | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.2.X.20 | 通信规约说明书（监控系统额外提供） | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.2.X.21 | 各个智能装置的地址、通信参数（监控系统额外提供） | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.2.X.22 | 系统程序结构框图（监控系统额外提供） | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.2.X.23 | 系统软、硬件测试手册（监控系统额外提供） | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.2.X.24 | 监控系统与外部系统通信说明手册（监控系统额外提供） | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.3 | 通信设备 |  |  |
| 3.3.X | X代表：1.光缆、2.光端机、3.程控调度交换机、4.IAD设备、5.通信数据网设备 |  |  |
| 3.3.X.1 | 设备清单 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.3.X.2 | 技术参数 | WORD/EXECL/PDF | 录入模版详见《工程资料电子化移交设备技术参数表》 |
| 3.3.X.3 | 出厂试验报告 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.3.X.4 | 测试记录表 | PDF |  |
| 3.3.X.5 | 质量合格证书 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.3.X.6 | 设备软件使用许可证 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.3.X.7 | 入网许可证 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.3.X.8 | 设备说明书 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 4 | 竣工图 | 优先可修改CAD格式，其次PDF | 按设计院的图纸出版编号 |
| 4.1 | 变电一次竣工图卷 |  |  |
| 4.1.1 | 电气一次总的部分 | CAD/ WORD/PDF |  |
| 4.1.2 | 500kV配电装置 | CAD/PDF |  |
| 4.1.3 | 220kV配电装置 | CAD/PDF |  |
| 4.1.4 | 110kV配电装置 | CAD/PDF |  |
| 4.1.5 | 66kV/35kV配电装置 | CAD/PDF |  |
| 4.1.6 | 20kV/10kV配电装置 | CAD/PDF |  |
| 4.1.7 | 主控通信楼布置 | CAD/PDF |  |
| 4.1.8 | 主变压器安装 | CAD/PDF |  |
| 4.1.9 | 站用电系统及安装 | CAD/PDF |  |
| 4.1.10 | 全站照明及动力 | CAD/PDF |  |
| 4.1.11 | 防雷接地 | CAD/PDF |  |
| 4.1.12 | 电缆敷设及防火封堵 | CAD/PDF |  |
| 4.1.13 | 电缆清册 | PDF |  |
| 4.2 | 变电二次及继电保护竣工图卷 |  |  |
| 4.2.1 | 电气二次总的部分 | CAD/PDF |  |
| 4.2.2 | 公用设备二次线 | CAD/PDF |  |
| 4.2.3 | 直流系统二次线 | CAD/PDF |  |
| 4.2.4 | 站用电二次线 | CAD/PDF |  |
| 4.2.5 | 消防及火灾报警系统二次线 |  |  |
| 4.2.6 | 变电站自动化系统接线图及信息表 | CAD/PDF |  |
| 4.2.7 | 主变压器二次线 | CAD/PDF |  |
| 4.2.8 | 断路器二次线 | CAD/PDF |  |
| 4.2.9 | 线路二次线 | CAD/PDF |  |
| 4.2.10 | 母联、分段二次线 | CAD/PDF |  |
| 4.2.11 | 母线、录波、计量及接口屏二次线 | CAD/PDF |  |
| 4.2.12 | 补偿设备二次线 | CAD/PDF |  |
| 4.2.13 | 二次厂家资料 | CAD/PDF |  |
| 4.3 | 通信、自动化系统卷 |  |  |
| 4.3.1 | 通信设备安装图 | CAD/PDF |  |
| 4.3.2 | 远动设备安装接线图 | CAD/PDF |  |
| 4.4 | 土建竣工图卷 |  |  |
| 4.4.1 | 土建总的部分 | CAD/PDF |  |
| 4.4.2 | 场地平整及进站道路 | CAD/PDF |  |
| 4.4.3 | 土建总平面 | CAD/PDF |  |
| 4.4.4 | 设备构支架及基础 | CAD/PDF |  |
| 4.4.5 | 独立避雷针及基础 | CAD/PDF |  |
| 4.4.6 | 生产建筑物建筑结构 | CAD/PDF |  |
| 4.4.7 | 附属建筑物建筑结构 | CAD/PDF |  |
| 4.4.8 | 给排水建构筑物 | CAD/PDF |  |
| 4.4.9 | 全站室内外给排水安装图 | CAD/PDF |  |
| 4.4.10 | 主变灭火系统安装图 | CAD/PDF |  |
| 4.4.11 | 全站通风空调 | CAD/PDF |  |
| 5 | 竣工、验收文件 |  |  |
| 5.1 | 资料、设备、备品备件移交清单 | WORD/EXECL/PDF | 施工单位整理提供 |
| 5.2 | 消防部门颁发的验收批复 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 5.3 | 《工程竣工遗留缺陷验收汇总表》 | WORD/EXCEL/PDF | 施工单位整理提供 |
| 5.4 | 《输变电工程移交生产交接书》 | WORD/EXCEL/PDF | 施工单位整理提供 |
| 5.5 | 隐蔽工程中间验收记录 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 5.6 | 竣工报告 | PDF | 施工单位整理提供 |

## 表A.4  工程资料电子文档清单（配电部分）

| 序号 | 项目及标准 | 格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凭证、合同、协议 |  |  |
| 1.1 | 规划部门审批的路径及红线图 | CAD/PDF | 设计单位整理提供 |
| 1.2 | 线路走廊以及城市规划部门批准文件，包括建设规划许可证、规划部门对于线路路径的批复文件、施工许可证 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 1.3 | 林草、文物、铁路、公路、市政、业委会等相关批复、施工许可文件 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 2 | 设计变更资料 |  |  |
| 2.1 | 施工图会审纪要、记录 | WORD/PDF | 监理单位提供 |
| 2.2 | 设计变更通知单及一览表 | WORD/PDF | 设计单位提供 |
| 3 | 试验、调试报告 |  | 施工单位整理提供 |
| 3.1 | 杆塔接地电阻试验报告 | WORD/PDF |  |
| 3.2 | 线路参数测试报告 | WORD/PDF |  |
| 3.3 | 电缆交接试验报告 | WORD/PDF |  |
| 3.4 | 断路器交接试验报告 | WORD/PDF |  |
| 3.5 | 配电变压器交接试验报告 | WORD/PDF |  |
| 3.6 | 开关柜交接试验报告 | WORD/PDF |  |
| 3.7 | 箱变交接试验报告 | WORD/PDF |  |
| 3.8 | 环网柜交接试验报告 | WORD/PDF |  |
| 3.9 | 自动化设备交接试验报告 | WORD/PDF |  |
| 3.10 | 其他设备交接试验报告 | WORD/PDF |  |
| 4 | 设备资料 |  | 物资供应商提供电子版，施工单位负责整理 |
| 4.1 | 架空配电线路 |  |  |
| 4.1.X | X分别为：1.架空导线、2.杆塔、3.绝缘子、4.悬垂线夹、5.耐张线夹、6.金具、7.故障指示器、8.通信终端设备、9.中压避雷器、10.辅助设备 |  |  |
| 4.1.X.1 | 供货合同 | PDF |  |
| 4.2.X.2 | 铭牌图片 | PDF |  |
| 4.3.X.3 | 出厂试验报告 | PDF |  |
| 4.4.X.4 | 技术参数 | WORD/EXECL/PDF | 录入模版详见《工程资料电子化移交设备技术参数表》 |
| 4.5.X.5 | 附件装箱单 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 4.2 | 柱上开关 |  |  |
| 4.2.X | X分别为：1.柱上断路器、2.柱上负荷开关、3.柱上隔离开关、4.跌落式熔断器 |  |  |
| 4.2.X.1 | 供货合同 | PDF |  |
| 4.2.X.2 | 铭牌图片 | PDF |  |
| 4.2.X.3 | 出厂试验报告 | PDF |  |
| 4.2.X.4 | 技术参数 | WORD/EXECL/PDF | 录入模版详见《工程资料电子化移交设备技术参数表》 |
| 4.2.X.5 | 附件装箱单 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 4.3 | 电缆配电线路 |  |  |
| 4.3.X | X分别为：1.电力电缆、2.电缆终端头、3.电缆中间头、4.电缆分支箱、5.电缆通道、6.电缆工井、7.接地装置、8.交叉互联箱 |  |  |
| 4.3.X.1 | 供货合同 | PDF |  |
| 4.3.X.2 | 铭牌图片 | PDF |  |
| 4.3.X.3 | 出厂试验报告 | PDF |  |
| 4.3.X.4 | 技术参数 | WORD/EXECL/PDF | 录入模版详见《工程资料电子化移交设备技术参数表》 |
| 4.3.X.5 | 附件装箱单 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 4.4 | 配电设备 |  |  |
| 4.4.X | X分别为：1.配电变压器、2.中压调压器、3.中压无功补偿装置、4.欧式箱变(预装式)、5.美式箱变(组合式)、6.中压柜、7.环网箱、8.配电所母线、9.配网自动化站所终端(DTU)/(RTU)、10.低压柜(箱)、11.继电保护屏、12.组合电器、13.电器组合柜、14.直流柜/箱、15.配电自动化主站、16.配电自动化子站、17.配电自动化工作站、18.低压台区、19.高压电机 |  |  |
| 4.4.X.1 | 供货合同 | PDF |  |
| 4.4.X.2 | 铭牌图片 | PDF |  |
| 4.4.X.3 | 出厂试验报告 | PDF |  |
| 4.4.X.4 | 技术参数 | WORD/EXECL/PDF | 录入模版详见《工程资料电子化移交设备技术参数表》 |
| 4.4.X.5 | 附件装箱单 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 4.5 | 辅助设施 |  |  |
| 4.5.X | X分别为：1.接地装置、2.建筑物、3.通风设施、4.防护设施、5.防小动物设施 |  |  |
| 4.5.X.1 | 供货合同 | PDF |  |
| 4.5.X.2 | 铭牌图片 | PDF |  |
| 4.5.X.3 | 出厂试验报告 | PDF |  |
| 4.5.X.4 | 技术参数 | WORD/EXECL/PDF | 录入模版详见《工程资料电子化移交设备技术参数表》 |
| 4.5.X.5 | 附件装箱单 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 5 | 竣工图 | 优先可修改CAD格式，其次PDF | 按设计院的图纸出版编号 |
| 5.1 | 架空线路部分竣工图 |  |  |
| 5.1.1 | 电气部分竣工图设计说明书及路径地形图 | CAD/PDF |  |
| 5.1.2 | 平断面定位图 | CAD/PDF |  |
| 5.1.3 | 杆塔明细表 | CAD/PDF |  |
| 5.1.4 | 电气部分综合图 | CAD/PDF |  |
| 5.1.5 | 电气部分设备材料表 | CAD/PDF |  |
| 5.1.6 | 光缆部分 | CAD/PDF |  |
| 5.1.7 | 结构部分竣工图设计说明书及附图 | CAD/PDF |  |
| 5.1.8 | 杆塔一览图及基础一览图 | CAD/PDF |  |
| 5.1.9 | 基础配置表及基础竣工图 | CAD/PDF |  |
| 5.1.10 | 杆塔竣工图 | CAD/PDF |  |
| 5.2 | 电（光）缆部分竣工图 | CAD/PDF |  |
| 5.2.1 | 竣工图设计说明书及附图 | CAD/PDF |  |
| 5.2.2 | 路径管网图 | CAD/PDF |  |
| 5.2.3 | 电（光）缆敷设常规构筑物（电缆沟、槽、管、井、桥等）的土建结构竣工图 | CAD/PDF |  |
| 5.2.4 | 电（光）缆敷设特殊构筑物（电缆隧道）的土建结构竣工图 | CAD/PDF |  |
| 5.3 | 设备部分竣工图 |  |  |
| 5.3.1 | 电气部分竣工图设计说明书及路径地形图 | CAD/PDF |  |
| 5.3.2 | 电气部分综合图 | CAD/PDF |  |
| 5.3.3 | 电气部分设备材料表 | CAD/PDF |  |
| 5.3.4 | 基础一览图 | CAD/PDF |  |
| 5.3.5 | 基础配置表及基础竣工图 | CAD/PDF |  |
| 6 | 竣工、验收文件 |  |  |
| 6.1 | 路径复测记录表 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 6.2 | 工程竣工报告 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 6.3 | 验收签证书 | WORD/PDF | 项目管理部门提供 |
| 6.4 | 工程验收检查及缺陷处理记录 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 6.5 | 工程竣工遗留缺陷验收汇总表 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 6.7 | 交叉跨越距离记录及有关协议文件等 | WORD/PDF | 项目管理部门提供 |
| 6.8 | 隐蔽工程中间验收记录及签证书 | WORD/PDF | 项目管理部门提供 |

## 表A.5  工程资料电子文档（设备信息）移交单

| ## 项目编号 |  |  |  | ## 项目实施单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 项目名称 |  |  |  | ## 电压等级 |  |  |
| ## 项目类型 | ## 主网基建/配网基建/主网技改/配网技改等 |  |  | ## 专业类型 | ## 输电/变电/配电 |  |
| ## 设计单位 |  |  |  |  |  |  |
| ## 设计单位意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 单位： |  | ## 审核人： |  | ## 审核时间： |  |
| ## 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| ## 施工单位意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 单位： |  | ## 审核人： |  | ## 审核时间： |  |
| ## 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| ## 监理单位意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 单位： |  | ## 审核人： |  | ## 审核时间： |  |
| ## 项目实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| ## 项目实施单位意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 单位： |  | ## 审核人： |  | ## 审核时间： |  |
| ## 运行维护单位 |  |  |  |  |  |  |
| ## 运行维护单位意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 单位： |  | ## 审核人： |  | ## 审核时间： |  |
| ## 其他 |  |  |  |  |  |  |
| ## 备注： | ## 1.哪些工程资料电子文档未取得，相关资料的序号、项目及标准、未取得原因。 ## 2.其他情况说明 |  |  |  |  |  |

## 表A.6  工程资料电子化移交设备技术参数表

以变电设备/电气一次设备/主变压器/油浸式变压器为例：

| ## 参数名称 | ## 填写说明 |  |  |  |  | ## 参数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 数据类型 | ## 单位 | ## 是否必填 | ## 参数说明 | ## 参数值列表 |  |
| ## 绝缘介质 | ## 字符型 |  | ## 是 |  | ## 油浸 |  |
| ## 调压方式 | ## 字符型 |  | ## 是 |  | ## 有载、无载 |  |
| ## 电压组合（额定电压及分接范围） | ## 字符型 |  | ## 是 | ## 举例：220±8×1.25%/121/10.5 |  |  |
| ## 高压－低压阻抗电压(最大档位) | ## 数字型 | ## % | ## 是 |  |  |  |
| ## 高压－低压阻抗电压(额定档位) | ## 数字型 | ## % | ## 是 |  |  |  |
| ## 高压－低压阻抗电压(最小档位) | ## 数字型 | ## % | ## 是 |  |  |  |
| ## 高压－中压阻抗电压(最大档位) | ## 数字型 | ## % | ## 是 |  |  |  |
| ## 高压－中压阻抗电压(额定档位) | ## 数字型 | ## % | ## 是 |  |  |  |
| ## 高压－中压阻抗电压(最小档位) | ## 数字型 | ## % | ## 是 |  |  |  |
| ## 中压－低压阻抗电压 | ## 数字型 | ## % | ## 是 |  |  |  |
| ## 空载损耗 | ## 数字型 | ## kW | ## 是 |  |  |  |
| ## 空载电流 | ## 数字型 | ## % | ## 是 |  |  |  |
| ## 零序阻抗 | ## 数字型 | ## Ω | ## 是 |  |  |  |
| ## ... | ## ... | ## ... | ## ... | ## ... | ## ... | ## ... |
| ## 记录人信息 |  |  |  |  |  |  |
| ## 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| ## 记录人 |  |  |  |  |  |  |
| ## 日期 |  |  |  |  |  |  |
| ## 联系方式 |  |  |  |  |  |  |

## 注：来源为《内蒙古电力（集团）有限责任公司设备、设施技术参数规范》。

## 表A.7  工程资料电子化移交催交单

填表时间:

| ## 工程名称 |  | ## 投运日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 项目实施单位 |  | ## 项目管理部门 |  |
| ## 运行维护单位 |  | ## 运行维护单位负责人 |  |
| ## 催交内容 |  |  |  |
| ## 相关单位 | ## 未移交内容 |  | ## 要求移交时间 |
| ## 设计单位 |  |  |  |
| ## 施工单位 |  |  |  |
| ## 监理单位 |  |  |  |
| ## 物资供应商 |  |  |  |
| ## 建模单位（如有） |  |  |  |
| ## 其他 |  |  |  |
| ## 备注 |  |  |  |

## 表A.8  电网工程资料电子化移交工作质量进度评价表

填表时间:

| ## 项目名称 | ## 设计单位 |  | ## 施工监理 |  | ## 监理单位 |  | ## 物资供应商 |  | ## 建模单位（如有） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 项目1 | ## 单位 ## 名称 | ## 评价 ## 情况 | ## 单位 ## 名称 | ## 评价 ## 情况 | ## 单位 ## 名称 | ## 评价 ## 情况 | ## 单位 ## 名称 | ## 评价 ## 情况 | ## 单位 ## 名称 | ## 评价 ## 情况 |
| ## 项目2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 项目3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：评价情况为“存在问题、无问题”，其中评价情况为“存在问题”的，要写明具体问题。

# （规范性附录）
术语定义

- 电网工程资料电子化移交

- 是指由项目实施单位将电网工程资料电子文档移交给运行维护单位，并通过信息化系统移交设备信息的过程。

- 项目管理部门

- 是指公司总部及所属单位各类工程项目的管理部门，包括工程建设部、生产技术部等。

- 项目实施单位

- 是指所属单位负责项目具体实施的二级单位，包括建管中心、输电管理处、变电管理处、修试管理处、供电分公司等。

- 运行维护单位

- 是指所属单位负责设备日常运行维护工作的二级单位，包括输电管理处、变电管理处、供电分公司等。