- 电网工程各参建单位电子化移交职责

- 一、货物类供应商职责

- 中标人须严格执行《内蒙古电力集团（有限）责任公司电网工程资料电子化移交管理标准（试行）》，货物类供应商负责按要求提供《工程资料电子文档清单》（见附表1-3）中供应商负责内容，按要求填写《工程资料电子化移交设备技术参数表》（见附件），存储到电子光盘中和设备同时到货。当物资系统具备录入相关设备技术参数的条件时，在设备发货前3个工作日在物资系统中完成相关设备技术参数录入。

- 二、设计单位或建模单位职责

- 中标人须严格执行《内蒙古电力集团（有限）责任公司电网工程资料电子化移交管理标准（试行）》，按要求提供《工程资料电子文档清单》（见附表1-3）中设计单位负责内容。在收到施工单位提交的竣工图纸后15日内完成正式的工程竣工图纸电子版，负责在工程施工（或分阶段施工）前7个工作日，在生产精益化管理平台电子化移交模块中新建《工程资料设备信息移交单》，录入电网工程项目新建或更新的台账结构，涉及图形变化时，绘制主配网图形信息，将设备信息提交施工单位或建模单位。

- 三、施工单位或建模单位职责

- 中标人须严格执行《内蒙古电力集团（有限）责任公司电网工程资料电子化移交管理标准（试行）》，工程投产（或分阶段投产）后将竣工图纸提交设计单位。按要求提供《工程资料电子文档清单》（见附表1-3）中施工单位负责内容。在工程投产前将工程资料电子文档（除竣工图外）提交项目实施单位。负责在工程投产（或分阶段投产）前9个工作日完成设备信息审核录入。扫描设备上的实物ID标签，关联实物ID编码与设备编码，审核从物资系统传递到生产精益化管理平台的设备技术参数。在生产精益化管理平台中录入设备技术参数，确保账实（设备台账信息、现场实物）及图实（图形信息、现场实物）一致。将设备信息提交监理单位（如项目无监理单位，提交项目实施单位）。

- 四、监理单位职责

- 中标人须严格执行《内蒙古电力集团（有限）责任公司电网工程资料电子化移交管理标准（试行）》，监理单位按要求提供工程资料电子文档中监理单位负责内容，督促施工单位、设计单位按时提交电子版文件。负责在工程投产（或分阶段投产）前8个工作日完成设备信息审核。审核施工单位或建模单位提交的设备信息，确保账实及图实一致，审核后提交项目实施单位。负责监督货物类供应商、设计施工单位或建模单位设备信息移交的质量进度。

## 附表1 .工程资料电子文档清单（输电部分）

| 序号 | 项目及标准 | 格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凭证、合同、协议 |  |  |
| 1.1 | 规划部门审批的路径及红线图 | CAD/PDF | 设计单位整理提供 |
| 1.2 | 塔基占地、青苗赔偿、走廊清理、交叉跨越、林木砍伐、房屋拆迁等协议、凭证 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 1.3 | 沿线有关单位来往的合同、协议 | WORD/PDF | 项目管理部门提供 |
| 1.4 | 电缆线路走廊及相关附属设施的占地、征地、补偿协议文件 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 2 | 设计变更资料 |  |  |
| 2.1 | 施工图会审纪要、记录 | WORD/PDF | 监理单位整理提供 |
| 2.2 | 设计变更通知单及一览表 | WORD/PDF | 设计单位整理提供 |
| 3 | 试验、调试报告 |  | 3.1-3.8货物类供应商提供电子版，施工单位负责整理 |
| 3.1 | 导地线出厂试验报告 | WORD/PDF |  |
| 3.2 | 杆塔出厂试验报告 | WORD/PDF |  |
| 3.3 | 绝缘子出厂试验报告 | WORD/PDF |  |
| 3.4 | 金具出厂试验报告 | WORD/PDF |  |
| 3.5 | 线路避雷器出厂试验报告 | WORD/PDF |  |
| 3.6 | 通信光缆出厂试验报告 | WORD/PDF |  |
| 3.7 | 电缆及附件出厂试验报告 | WORD/PDF |  |
| 3.8 | 其他设备出厂试验报告 | WORD/PDF |  |
| 3.9 | 杆塔接地电阻试验报告 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 3.10 | 线路参数测试报告 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 3.11 | 电缆交接试验报告 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 4 | 设备资料 |  | 货物类供应商提供电子版，施工单位负责整理 |
| 4.1 | 架空输电线路 |  |  |
| 4.1.1 | 杆塔单元 |  |  |
| 4.1.1.X | X代表：1.导地线、2.杆塔、3.绝缘子、4.金具、5.拉线、6.杆塔基础、7.接地装置、8.附属设施、9.防雷设施、10.架空线路在线监测 |  | 可按照类型继续细分 |
| 4.1.1.X.1 | 供货合同 | PDF |  |
| 4.1.1.X.2 | 技术参数 | EXECL | 录入模版详见《工程资料电子化移交设备技术参数表》，填写到最小颗粒度 |
| 4.2 | 电缆线路 |  |  |
| 4.2.1 | 电缆单元 |  |  |
| 4.2.1.X | X代表：1.电缆本体、2.电缆终端、3.金属护层接地装置、4.电缆中间接头、5.电缆监测装置 |  | 可按照类型继续细分 |
| 4.2.1.X.1 | 供货合同 | PDF |  |
| 4.2.1.X.2 | 技术参数 | EXECL | 录入模版详见《工程资料电子化移交设备技术参数表》，填写到最小颗粒度 |
| 4.2.2 | 电缆隧道 |  |  |
| 4.2.2.X | X代表：1.电缆标识、2.隧道综合监控系统、3.通风设施、4.照明系统、5.排水设施、6.消防设施、7.附属设施 |  | 可按照类型继续细分 |
| 4.2.2.X.1 | 供货合同 | PDF |  |
| 4.2.2.X.2 | 技术参数 | EXECL | 录入模版详见《工程资料电子化移交设备技术参数表》，填写到最小颗粒度 |
| 5 | 竣工图 | 优先可修改CAD格式，其次PDF | 按设计院的图纸出版编号 |
| 5.1 | 架空线路部分竣工图 |  |  |
| 5.1.1 | 电气部分竣工图设计说明书及路径地形图 | CAD/PDF |  |
| 5.1.2 | 平断面定位图 | CAD/PDF |  |
| 5.1.3 | 杆塔明细表 | CAD/PDF |  |
| 5.1.4 | 电气部分综合图 | CAD/PDF |  |
| 5.1.5 | 电气部分设备材料表 | CAD/PDF |  |
| 5.1.6 | 光纤复合架空地线（OPGW）部分 | CAD/PDF |  |
| 5.1.7 | 结构部分竣工图设计说明书及附图 | CAD/PDF |  |
| 5.1.8 | 杆塔一览图及基础一览图 | CAD/PDF |  |
| 5.1.9 | 基础配置表及基础竣工图 | CAD/PDF |  |
| 5.1.10 | 杆塔竣工图 | CAD/PDF |  |
| 5.1.11 | 相序图 | CAD/PDF |  |
| 5.1.12 | 电网专题数据（杆塔地理坐标、特殊区域区划数据） | CAD/PDF |  |
| 5.2 | 电缆部分竣工图 | CAD/PDF |  |
| 5.2.1 | 竣工图设计说明书及附图 | CAD/PDF |  |
| 5.2.2 | 路径管网图 | CAD/PDF |  |
| 5.2.3 | 电缆敷设常规构筑物（电缆沟、槽、管、井、桥等）的土建结构竣工图 | CAD/PDF |  |
| 5.2.4 | 电缆敷设特殊构筑物（电缆隧道）的土建结构竣工图 | CAD/PDF |  |
| 5.2.5 | 电缆终端场（塔）的土建结构竣工图 | CAD/PDF |  |
| 6 | 竣工、验收文件 |  |  |
| 6.1 | 路径复测记录表 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 6.2 | 工程竣工报告 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 6.3 | 验收签证书 | WORD/PDF | 项目管理部门提供 |
| 6.4 | 工程验收检查及缺陷处理记录 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 6.5 | 工程竣工遗留缺陷验收汇总表 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 6.6 | 输变电工程移交生产交接书 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 6.7 | 交叉跨越物信息数据表 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 6.8 | 线路地理信息数据（境界与政区、注记、居民地、交通、水系、地貌、植被与土质等） | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 6.9 | 隐蔽工程中间验收记录 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 6.10 | 线路杆塔三维点云信息数据（需合同约定） | LAS | 施工单位整理提供 |

## 附表2 .工程资料电子文档清单（变电部分）

| 序 号 | 项目及标准 | 格式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计变更资料 |  |  |
| 1.1 | 一次部分图纸会审纪要 | WORD/ PDF | 监理单位提供 |
| 1.2 | 一次部分设计变更通知单及一览表 | WORD/EXCEL/CAD/PDF | 设计单位提供 |
| 1.3 | 二次部分图纸会审纪要 | WORD/PDF | 监理单位提供 |
| 1.4 | 二次部分设计变更通知单及一览表 | WORD/EXCEL/CAD/PDF | 设计单位提供 |
| 1.5 | 自动化部分图纸会审纪要 | WORD/PDF | 监理单位提供 |
| 1.6 | 自动化部分设计变更通知单及一览表 | WORD/EXCEL/CAD/PDF | 设计单位提供 |
| 1.7 | 通信部分图纸会审纪要 | WORD/PDF | 监理单位提供 |
| 1.8 | 通信部分设计变更通知单及一览表 | WORD/EXCEL/CAD/PDF | 设计单位提供 |
| 2 | 试验、调试报告 |  | 施工单位提供 |
| 2.1 | 电气一次设备 |  |  |
| 2.1.1 | 变压器交接试验报告 （含分接开关交接试验报告） | PDF |  |
| 2.1.2 | 断路器交接试验报告 | PDF |  |
| 2.1.3 | 隔离开关交接试验报告 | PDF |  |
| 2.1.4 | 电流互感器交接试验报告 | PDF |  |
| 2.1.5 | 电压互感器交接试验报告 | PDF |  |
| 2.1.6 | 电抗器交接试验报告 | PDF |  |
| 2.1.7 | 电容器交接试验报告 | PDF |  |
| 2.1.8 | 耦合电容交接试验报告 | PDF |  |
| 2.1.9 | 避雷器交接试验报告 | PDF |  |
| 2.1.10 | 高压电缆交接试验报告 | PDF |  |
| 2.1.11 | 绝缘子、母线交接试验报告 | PDF |  |
| 2.1.12 | 接地电阻交接试验报告 | PDF |  |
| 2.1.13 | GIS综合测试交接试验报告 | PDF |  |
| 2.1.14 | 油绝缘交接试验报告 | PDF |  |
| 2.1.15 | 管型母线电阻交接试验报告 | PDF |  |
| 2.1.16 | 密度继电器交接试验报告 | PDF |  |
| 2.1.17 | SF6气体交接试验报告 | PDF |  |
| 2.1.18 | 设备绝缘交接试验报告 | PDF |  |
| 2.1.19 | 压力继电器检验报告 | PDF |  |
| 2.1.20 | 气体继电器检验报告 | PDF |  |
| 2.1.21 | SF6气体继电器检验报告 | PDF |  |
| 2.1.22 | 消弧（接地变）装置交接试验报告 | PDF |  |
| 2.1.23 | 防雷接地试验报告 | PDF |  |
| 2.1.24 | 接地网试验报告 | PDF |  |
| 2.2 | 继电保护、安自装置及二次回路调试报告 | PDF |  |
| 2.3 | 自动化设备及四遥调试报告 | PDF |  |
| 2.4.X | X代表：1.光端机、2.程控调度交换机、3.通信数据网设备、4.IAD设备 |  |  |
| 2.4.X.1 | 通信设备调试报告 | PDF |  |
| 2.5 | 五防装置调试报告 | PDF |  |
| 2.6 | 电气仪表现场检验报告 | PDF |  |
| 3 | 设备资料 |  | 货物类供应商提供电子版，施工单位负责整理 |
| 3.1 | 电气一次设备 |  |  |
| 3.1.1 | 主变压器 |  |  |
| 3.1.1.1 | 供货合同 | PDF |  |
| 3.1.1.2 | 铭牌照片 | PDF |  |
| 3.1.1.3 | 安装使用说明书 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.1.1.4 | 技术说明书 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.1.1.5 | 出厂试验报告 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.1.1.6 | 技术参数 | EXECL | 录入模版详见《工程资料电子化移交设备技术参数表》，填写到最小颗粒度 |
| 3.1.1.7 | 厂家图纸 | PDF |  |
| 3.1.1.8 | 合格证 | PDF |  |
| 3.1.1.9 | 短路承受能力计算报告 | PDF |  |
| 3.1.X | X代表：2.站（厂）用变压器/柜3.中性点直流偏磁抑制装置4.主变中性点接地成套装置5.微机消弧消谐选线综合装置6.小电阻接地成套装置7.消弧线圈装置8.熔断器9.绝缘子10.断路器11.电压互感器12.电流互感器13.组合式互感器14.隔离开关15.独立接地刀闸16.独立式避雷器17.组合电器18.电容器19.电抗器20.穿墙套管21.母线22.高压开关柜23.防雷设施24.站内电力电缆25.串联补偿装置26.并联电容器装置27.静止无功补偿装置28.调相机及辅助设备29.滤波器30.阻波器 |  | 可按照类型继续细分 |
| 3.1.X.1 | 供货合同 | PDF |  |
| 3.1.X.2 | 铭牌照片 | PDF |  |
| 3.1.X.3 | 安装使用说明书 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.1.X.4 | 技术说明书 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.1.X.5 | 出厂试验报告 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.1.X.6 | 技术参数 | EXECL | 录入模版详见《工程资料电子化移交设备技术参数表》，填写到最小颗粒度 |
| 3.1.X.7 | 厂家图纸 | PDF |  |
| 3.1.X.8 | 合格证 | PDF |  |
| 3.2 | 电气二次设备 |  |  |
| 3.2.X | X代表：1.继电保护、2.安全自动装置、3.综合自动化(厂站端)、4.在线监测系统、5.站(所)用电源系统、6.公用及辅助设备。 |  | 可按照类型继续细分 |
| 3.2.X.1 | 供货合同 | PDF |  |
| 3.2.X.2 | 铭牌照片 | PDF |  |
| 3.2.X.3 | 安装使用说明书 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.2.X.4 | 技术说明书 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.2.X.5 | 出厂试验报告 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.2.X.6 | 技术参数 | EXECL | 录入模版详见《工程资料电子化移交设备技术参数表》，填写到最小颗粒度 |
| 3.2.X.7 | 厂家图纸 | PDF |  |
| 3.2.X.8 | 设备检验报告 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.2.X.9 | 版本/参数配置说明书 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.2.X.10 | 设备电磁兼容性试验报告 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.2.X.11 | 维修手册 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.2.X.12 | 质保书 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.2.X.13 | 五防闭锁逻辑表（五防装置额外提供） | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.2.X.14 | 编码锁配置说明（五防装置额外提供） | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.2.X.15 | 闭锁软件逻辑库和数据库光盘（五防装置额外提供） | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.2.X.16 | 防误装置闭锁逻辑的设计说明（五防装置额外提供） | WORD/PDF |  |
| 3.2.X.17 | 日常维护说明书（监控系统额外提供） | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.2.X.18 | 使用和操作说明书（监控系统额外提供） | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.2.X.19 | 内部规约说明书（监控系统额外提供） | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.2.X.20 | 通信规约说明书（监控系统额外提供） | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.2.X.21 | 各个智能装置的地址、通信参数（监控系统额外提供） | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.2.X.22 | 系统程序结构框图（监控系统额外提供） | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.2.X.23 | 系统软、硬件测试手册（监控系统额外提供） | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.2.X.24 | 监控系统与外部系统通信说明手册（监控系统额外提供） | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.3 | 通信线路及设备 |  |  |
| 3.3.X | X代表：1.电缆通信线路2.光纤通信线路3.载波通信设备4.微波通信设备5.光纤通信设备6.交换机系统7.终端复用设备8.数据网设备9.电视电话会议设备10.同步时钟设备11.通信技术支撑系统12.监控系统13.通信电源14.通信配线设备及机柜15.应急通信系统16.其他通信设备17.终端通信接入网设备18.北斗卫星导航系统19.智能光纤网络管理系统 |  | 可按照类型继续细分 |
| 3.3.X.1 | 设备清单 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.3.X.2 | 技术参数 | EXECL | 录入模版详见《工程资料电子化移交设备技术参数表》，填写到最小颗粒度 |
| 3.3.X.3 | 出厂试验报告 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.3.X.4 | 测试记录表 | PDF |  |
| 3.3.X.5 | 质量合格证书 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.3.X.6 | 设备软件使用许可证 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.3.X.7 | 入网许可证 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 3.3.X.8 | 设备说明书 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 4 | 竣工图 | 优先可修改CAD格式，其次PDF | 按设计院的图纸出版编号 |
| 4.1 | 变电一次竣工图卷 |  |  |
| 4.1.1 | 电气一次总的部分 | CAD/ WORD/PDF |  |
| 4.1.2 | 500kV配电装置 | CAD/PDF |  |
| 4.1.3 | 220kV配电装置 | CAD/PDF |  |
| 4.1.4 | 110kV配电装置 | CAD/PDF |  |
| 4.1.5 | 66kV/35kV配电装置 | CAD/PDF |  |
| 4.1.6 | 20kV/10kV配电装置 | CAD/PDF |  |
| 4.1.7 | 主控通信楼布置 | CAD/PDF |  |
| 4.1.8 | 主变压器安装 | CAD/PDF |  |
| 4.1.9 | 站用电系统及安装 | CAD/PDF |  |
| 4.1.10 | 全站照明及动力 | CAD/PDF |  |
| 4.1.11 | 防雷接地 | CAD/PDF |  |
| 4.1.12 | 电缆敷设及防火封堵 | CAD/PDF |  |
| 4.1.13 | 电缆清册 | PDF |  |
| 4.2 | 变电二次及继电保护竣工图卷 |  |  |
| 4.2.1 | 电气二次总的部分 | CAD/PDF |  |
| 4.2.2 | 公用设备二次线 | CAD/PDF |  |
| 4.2.3 | 直流系统二次线 | CAD/PDF |  |
| 4.2.4 | 站用电二次线 | CAD/PDF |  |
| 4.2.5 | 消防及火灾报警系统二次线 |  |  |
| 4.2.6 | 变电站自动化系统接线图及信息表 | CAD/PDF |  |
| 4.2.7 | 主变压器二次线 | CAD/PDF |  |
| 4.2.8 | 断路器二次线 | CAD/PDF |  |
| 4.2.9 | 线路二次线 | CAD/PDF |  |
| 4.2.10 | 母联、分段二次线 | CAD/PDF |  |
| 4.2.11 | 母线、录波、计量及接口屏二次线 | CAD/PDF |  |
| 4.2.12 | 补偿设备二次线 | CAD/PDF |  |
| 4.2.13 | 二次厂家资料 | CAD/PDF |  |
| 4.3 | 通信、自动化系统卷 |  |  |
| 4.3.1 | 通信设备安装图 | CAD/PDF |  |
| 4.3.2 | 远动设备安装接线图 | CAD/PDF |  |
| 4.4 | 土建竣工图卷 |  |  |
| 4.4.1 | 土建总的部分 | CAD/PDF |  |
| 4.4.2 | 场地平整及进站道路 | CAD/PDF |  |
| 4.4.3 | 土建总平面 | CAD/PDF |  |
| 4.4.4 | 设备构支架及基础 | CAD/PDF |  |
| 4.4.5 | 独立避雷针及基础 | CAD/PDF |  |
| 4.4.6 | 生产建筑物建筑结构 | CAD/PDF |  |
| 4.4.7 | 附属建筑物建筑结构 | CAD/PDF |  |
| 4.4.8 | 给排水建构筑物 | CAD/PDF |  |
| 4.4.9 | 全站室内外给排水安装图 | CAD/PDF |  |
| 4.4.10 | 主变灭火系统安装图 | CAD/PDF |  |
| 4.4.11 | 全站通风空调 | CAD/PDF |  |
| 5 | 竣工、验收文件 |  |  |
| 5.1 | 资料、设备、备品备件移交清单 | WORD/EXECL/PDF | 施工单位整理提供 |
| 5.2 | 消防部门颁发的验收批复 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 5.3 | 《工程竣工遗留缺陷验收汇总表》 | WORD/EXCEL/PDF | 施工单位整理提供 |
| 5.4 | 《输变电工程移交生产交接书》 | WORD/EXCEL/PDF | 施工单位整理提供 |
| 5.5 | 隐蔽工程中间验收记录 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 5.6 | 竣工报告 | PDF | 施工单位整理提供 |

## 附表3.工程资料电子文档清单（配电部分）

| 序号 | 项目及标准 | 格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凭证、合同、协议 |  |  |
| 1.1 | 规划部门审批的路径及红线图 | CAD/PDF | 设计单位整理提供 |
| 1.2 | 线路走廊以及城市规划部门批准文件，包括建设规划许可证、规划部门对于线路路径的批复文件、施工许可证 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 1.3 | 林草、文物、铁路、公路、市政、业委会等相关批复、施工许可文件 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 2 | 设计变更资料 |  |  |
| 2.1 | 施工图会审纪要、记录 | WORD/PDF | 监理单位提供 |
| 2.2 | 设计变更通知单及一览表 | WORD/PDF | 设计单位提供 |
| 3 | 试验、调试报告 |  | 施工单位整理提供 |
| 3.1 | 杆塔接地电阻试验报告 | WORD/PDF |  |
| 3.2 | 线路参数测试报告 | WORD/PDF |  |
| 3.3 | 电缆交接试验报告 | WORD/PDF |  |
| 3.4 | 断路器交接试验报告 | WORD/PDF |  |
| 3.5 | 配电变压器交接试验报告 | WORD/PDF |  |
| 3.6 | 开关柜交接试验报告 | WORD/PDF |  |
| 3.7 | 箱变交接试验报告 | WORD/PDF |  |
| 3.8 | 环网柜交接试验报告 | WORD/PDF |  |
| 3.9 | 自动化设备交接试验报告 | WORD/PDF |  |
| 3.10 | 其他设备交接试验报告 | WORD/PDF |  |
| 4 | 设备资料 |  | 货物类供应商提供电子版，施工单位负责整理 |
| 4.1 | 架空配电线路 |  |  |
| 4.1.X | X分别为：1.架空导线、2.杆塔、3.绝缘子、4.悬垂线夹、5.耐张线夹、6.金具、7.故障指示器、8.通信终端设备、9.中压避雷器、10.辅助设备 |  | 可按照类型继续细分 |
| 4.1.X.1 | 供货合同 | PDF |  |
| 4.2.X.2 | 铭牌图片 | PDF |  |
| 4.3.X.3 | 出厂试验报告 | PDF |  |
| 4.4.X.4 | 技术参数 | EXECL | 录入模版详见《工程资料电子化移交设备技术参数表》，填写到最小颗粒度 |
| 4.5.X.5 | 附件装箱单 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 4.2 | 柱上开关 |  |  |
| 4.2.X | X分别为：1.柱上断路器、2.柱上负荷开关、3.柱上隔离开关、4.跌落式熔断器 |  | 可按照类型继续细分 |
| 4.2.X.1 | 供货合同 | PDF |  |
| 4.2.X.2 | 铭牌图片 | PDF |  |
| 4.2.X.3 | 出厂试验报告 | PDF |  |
| 4.2.X.4 | 技术参数 | EXECL | 录入模版详见《工程资料电子化移交设备技术参数表》，填写到最小颗粒度 |
| 4.2.X.5 | 附件装箱单 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 4.3 | 电缆配电线路 |  |  |
| 4.3.X | X分别为：1.电力电缆、2.电缆终端头、3.电缆中间头、4.电缆分支箱、5.电缆通道、6.电缆工井、7.接地装置、8.交叉互联箱 |  | 可按照类型继续细分 |
| 4.3.X.1 | 供货合同 | PDF |  |
| 4.3.X.2 | 铭牌图片 | PDF |  |
| 4.3.X.3 | 出厂试验报告 | PDF |  |
| 4.3.X.4 | 技术参数 | EXECL | 录入模版详见《工程资料电子化移交设备技术参数表》，填写到最小颗粒度 |
| 4.3.X.5 | 附件装箱单 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 4.4 | 配电设备 |  |  |
| 4.4.X | X分别为：1.配电变压器、2.中压调压器、3.中压无功补偿装置、4.欧式箱变(预装式)、5.美式箱变(组合式)、6.中压柜、7.环网箱、8.配电所母线、9.配网自动化站所终端(DTU)/(RTU)、10.低压柜(箱)、11.继电保护屏、12.组合电器、13.电器组合柜、14.直流柜/箱、15.配电自动化主站、16.配电自动化子站、17.配电自动化工作站、18.低压台区、19.高压电机 |  | 可按照类型继续细分 |
| 4.4.X.1 | 供货合同 | PDF |  |
| 4.4.X.2 | 铭牌图片 | PDF |  |
| 4.4.X.3 | 出厂试验报告 | PDF |  |
| 4.4.X.4 | 技术参数 | EXECL | 录入模版详见《工程资料电子化移交设备技术参数表》，填写到最小颗粒度 |
| 4.4.X.5 | 附件装箱单 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 4.5 | 辅助设施 |  |  |
| 4.5.X | X分别为：1.接地装置、2.建筑物、3.通风设施、4.防护设施、5.防小动物设施 |  | 可按照类型继续细分 |
| 4.5.X.1 | 供货合同 | PDF |  |
| 4.5.X.2 | 铭牌图片 | PDF |  |
| 4.5.X.3 | 出厂试验报告 | PDF |  |
| 4.5.X.4 | 技术参数 | EXECL | 录入模版详见《工程资料电子化移交设备技术参数表》，填写到最小颗粒度 |
| 4.5.X.5 | 附件装箱单 | WORD/EXECL/PDF |  |
| 5 | 竣工图 | 优先可修改CAD格式，其次PDF | 按设计院的图纸出版编号 |
| 5.1 | 架空线路部分竣工图 |  |  |
| 5.1.1 | 电气部分竣工图设计说明书及路径地形图 | CAD/PDF |  |
| 5.1.2 | 平断面定位图 | CAD/PDF |  |
| 5.1.3 | 杆塔明细表 | CAD/PDF |  |
| 5.1.4 | 电气部分综合图 | CAD/PDF |  |
| 5.1.5 | 电气部分设备材料表 | CAD/PDF |  |
| 5.1.6 | 光缆部分 | CAD/PDF |  |
| 5.1.7 | 结构部分竣工图设计说明书及附图 | CAD/PDF |  |
| 5.1.8 | 杆塔一览图及基础一览图 | CAD/PDF |  |
| 5.1.9 | 基础配置表及基础竣工图 | CAD/PDF |  |
| 5.1.10 | 杆塔竣工图 | CAD/PDF |  |
| 5.2 | 电（光）缆部分竣工图 | CAD/PDF |  |
| 5.2.1 | 竣工图设计说明书及附图 | CAD/PDF |  |
| 5.2.2 | 路径管网图 | CAD/PDF |  |
| 5.2.3 | 电（光）缆敷设常规构筑物（电缆沟、槽、管、井、桥等）的土建结构竣工图 | CAD/PDF |  |
| 5.2.4 | 电（光）缆敷设特殊构筑物（电缆隧道）的土建结构竣工图 | CAD/PDF |  |
| 5.3 | 设备部分竣工图 |  |  |
| 5.3.1 | 电气部分竣工图设计说明书及路径地形图 | CAD/PDF |  |
| 5.3.2 | 电气部分综合图 | CAD/PDF |  |
| 5.3.3 | 电气部分设备材料表 | CAD/PDF |  |
| 5.3.4 | 基础一览图 | CAD/PDF |  |
| 5.3.5 | 基础配置表及基础竣工图 | CAD/PDF |  |
| 6 | 竣工、验收文件 |  |  |
| 6.1 | 路径复测记录表 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 6.2 | 工程竣工报告 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 6.3 | 验收签证书 | WORD/PDF | 项目管理部门提供 |
| 6.4 | 工程验收检查及缺陷处理记录 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 6.5 | 工程竣工遗留缺陷验收汇总表 | WORD/PDF | 施工单位整理提供 |
| 6.7 | 交叉跨越距离记录及有关协议文件等 | WORD/PDF | 项目管理部门提供 |
| 6.8 | 隐蔽工程中间验收记录及签证书 | WORD/PDF | 项目管理部门提供 |